## Sheet1
Task | Start Hours | 2016-02-29 | 2016-03-01 | 2016-03-02 | 2016-03-03 | 2016-03-04 | 2016-03-05 | 2016-03-06 | 2016-03-07 | 2016-03-08 | 2016-03-09 | 2016-03-10 | 2016-03-11 | Total Hours
Design and Code New GUI | 10
Systems Requirement Specifications | 3
Design and Draw New Robot Frame | 4
Research Parts | 3
Order Parts for Testing | 1
Test Pixy Camera along with new GUI | 5
Enhance Existing GUI to test | 6
Acutal Hours Remaining | 32
Estimated Hours Remaining | 32 | 29.3333 | 26.6667 | 24 | 21.3333 | 18.6667 | 16 | 13.3333 | 10.6667 | 8 | 5.3333 | 2.6667 | 0 | 0